## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR:
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO:
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 17138.46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17138.46
SERVIÇOS TÉCNICOS | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4930.8 | 4930.8
REATOR ANAERÓBIO/AERÓBIO | 3 | 202600.12 | 202600.12 | 202600.12 | 202601.12 | 202601.12 | 202601.15 | 1215603.75
Total por Período |  | 219738.58 | 202600.12 | 202600.12 | 202601.12 | 202601.12 | 207531.95 | 1237673.01
Valor de Contrapartida |  | 24171.24 | 22286.01 | 22286.01 | 22286.12 | 22286.12 | 22828.53 | 136144.03
Financiamento FEHIDRO |  | 195567.34 | 180314.11 | 180314.11 | 180315 | 180315 | 184703.42 | 1101528.98